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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 С ПРЕДМЕТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА  НА ОБШИНА ЗЛАТОГРАД”

Икономически най-изгодната оферта по обособена позиция №1 се определя въз основа на критерия оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ТЕЖЕСТ

	П1
	«Програма за управление на дейностите на примерния участък»
	50 т.

	П2
	Обща единична цена
	6 т.

	П3
	Единична цена за полагане бетон С30/37- по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA или екв.
	6 т.

	П4
	Единична цена за доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани
	3 т.

	П5
	Единична цена за доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани
	3 т.

	П6
	Единична цена за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи
	6 т.

	П7
	Единична цена за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	6 т.

	П8
	Единична цена за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	6 т.

	П9
	Единична цена за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	4 т.

	П10
	Единична цена за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	4 т.

	П11
	Единична цена за доставка и полагане на  тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/
	3 т.

	П12
	Единична цена за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон” 8/10/20см. вибропресовани / цветни/
	3 т.


Показател – П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък», оценката се определя по следния начин:
	Програма за управление на дейностите на примерния участък
	Максимален брой точки – 50 

	Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. 

- участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.
	10 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. 

- участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.
Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък. 
	25 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. 

- участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.
Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък. 
	35 точки

	Предложената от участника програма за управление на дейностите на примерния участък осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението на примерния участък, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на примерния участък. 

- участникът е представил линеен график, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията за изпълнение на примерния участък. Графикът обосновава фиксираният от възложителя срок на изпълнение.
Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. 
„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към изпълнението на примерния участък. 
	50 точки


	Показател
	Наемнование
	Макс. Брой точки
	Формула за изчисляване

	П2
	Обща единична цена
	
	П2 = П2 (min) x 6
           П2 (n)

където П2 (min) е най-ниската предложена обща единична цена без ДДС, а П2 (n) е предложената обща единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П3
	Единична цена за полагане бетон С30/37- по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA или екв.
	
	П3 = П3 (min) x 6
           П3 (n)

където П3 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане бетон С30/37- по БДС-ЕN-206-1:2000 и ЕN206-1/NA или екв., а П3 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П4
	Единична цена за доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани
	
	П4 = П4 (min) x 3
           П4 (n)

където П4 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане бордюри 18/35/50 -вибропресовани, а П4 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П5
	Единична цена за доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани
	
	П5 = П5 (min) x 3
           П5 (n)

където П5 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане бордюри 15/25/50 -вибропресовани, а П5 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П6
	Единична цена за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи
	
	П6 = П6 (min) x 6
           П6 (n)

където П6 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи, а П6 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П7
	Единична цена за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	
	П7 = П7 (min) x 6
           П7 (n)

където П7 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/, а П7 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П8
	Единична цена за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	
	П8 = П8 (min) x 6
           П8 (n)

където П8 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за машинно полагане на не-плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/, а П8 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П9
	Единична цена за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи
	
	П9 = П9 (min) x 4
           П9 (n)

където П9 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, а П9 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П10
	Единична цена за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи.
	
	П10 = П10 (min) x 4
           П10 (n)

където П10 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за полагане битумен разлив, върху фрезована настилка  и съществуваща асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи, а П10 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П11
	Единична цена за доставка и полагане на  тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/
	
	П11 = П11 (min) x 3
           П11 (n)

където П11 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане на  тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4-вибропресовани / цветни/, а П11 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.



	П12
	Единична цена за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон” 8/10/20см. вибропресовани / цветни/
	
	П12 = П12 (min) x 3
           П12 (n)

където П12 (min) е най-ниската предложена единична цена без ДДС за доставка и полагане Бетонови павета „Бехатон” 8/10/20см. вибропресовани / цветни/, а П12 (n) е предложената единична цена без ДДС на оценявания участник.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.




Комплексната оценка на офертата по обособена позиция №1 се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11 + П12
където КО е комплексна оценка.


Крайното класиране на участниците по обособена позиция №1 е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите. На първо място по обособена позиция №1 се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска обща единична цена за изпълнение на всички видове СМР;

2. по-висок брой точки по показателя П1 «Програма за управление на дейностите на примерния участък».

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, съгласно описаното в Раздел ІV от документацията за възлагане на обществената поръчка, ако участниците не могат да бъдат класирани при прилагане на посочените по-горе правила.
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